## Reporte de actividades desarrol
ID | Tipo | Título | Asignado a | Estado | Fecha de creación | Fecha estimada de cierre | Fecha real de cierre
8007 | User Story | Actualizar año en todos los sistemas asociados al sistema académico | Mayer M. Monsalve S. <analista1.sui@amigo.edu.co> | Closed | 15/1/2026 11:08:35 a. m. | 16/1/2026 7:00:00 a. m. | 15/1/2026 10:19:00 a. m.
8010 | User Story | Permitir que, desde el módulo administrativo, la Dirección de Extensión pueda realizar el cambio de integrantes en las inscripciones con tarifa grupal | Yajaira Lizcano <analista2.sui@amigo.edu.co> | Closed | 16/1/2026 9:04:04 a. m.
8011 | User Story | Modificaciones para 4 carrera atlética por la salud mental | Mayer M. Monsalve S. <analista1.sui@amigo.edu.co> | Closed | 16/1/2026 9:11:23 a. m. | 4/2/2026 12:00:00 p. m.
8012 | Bug | Error al cerrar un calendario académico de posgrado | Mayer M. Monsalve S. <analista1.sui@amigo.edu.co> | Closed | 16/1/2026 2:11:10 p. m.
8013 | Bug | No es posible realizar cambio de programa | Angello Gómez <p.sui@amigo.edu.co> | Closed | 19/1/2026 11:53:03 a. m.
8014 | User Story | Ajustes en la inscripción a grado para el tipo administrativo de Registro Académico | Angello Gómez <p.sui@amigo.edu.co> | Closed | 20/1/2026 10:08:16 a. m.
8015 | Bug | EJB exception occurred during invocation from home or business: funlam.icontable.model.service.IContableEJB_lg90dc_Intf of EJB: IContableEJB(Application: uenlinea, EJBComponent: model.jar) generated exception: java.lang.UnsupportedOperationException | Angello Gómez <p.sui@amigo.edu.co> | Closed | 21/1/2026 7:58:42 a. m.
8016 | User Story | Modificaciones en html de envío de certificado de notas a diplogrados | Mayer M. Monsalve S. <analista1.sui@amigo.edu.co> | Closed | 22/1/2026 9:49:20 a. m.
8017 | User Story | Cambio firma del representante legal en los documentos contractuales | Mayer M. Monsalve S. <analista1.sui@amigo.edu.co> | Closed | 22/1/2026 11:35:11 a. m. | 26/1/2026 7:00:00 a. m. | 26/1/2026 10:49:00 a. m.
8018 | Bug | No se está actualizando la información de contacto al momento de la inscripción cuando la persona ya cuenta con información creada | Angello Gómez <p.sui@amigo.edu.co> | Closed | 22/1/2026 3:09:52 p. m.
8019 | Bug | Error Code: 0 Call: SELECT ID, CONSECUTIVO, CUFE, ESTADO, FECHAHORA, LDF, OBSERVACION, PREFIJONUMERACION, PROCESO_ACTUALIZACION, VERSION, ID_LIQUIDACION, ID_RESOLUCIONFACTURACION FROM FACTURAELECTRONICA WHERE (ID = ?) bind => [1 parameter bound] |  | Closed | 26/1/2026 8:16:38 a. m.
8020 | Bug | • funlam.academico.view.administrativo.backing.AdmConsultaEventoBean :: public void findEventoAction() --> USUARIO: katherine.martinezar EJB Exception: : javax.persistence.PersistenceException: java.lang.NullPointerException |  | New | 26/1/2026 9:44:01 a. m.
8021 | Bug | funlam.academico.view.administrativo.backing.AdmSoporteBean :: public void soporteParticipanteAction() --> USUARIO: stiven.ospinami null java.lang.NullPointerException | Angello Gómez <p.sui@amigo.edu.co> | Closed | 26/1/2026 1:58:31 p. m.
8022 | Bug | Call: SELECT ID, CONSECUTIVO, CUFE, ESTADO, FECHAHORA, LDF, OBSERVACION, PREFIJONUMERACION, PROCESO_ACTUALIZACION, VERSION, ID_LIQUIDACION, ID_RESOLUCIONFACTURACION FROM FACTURAELECTRONICA WHERE (ID = ?) bind => [1 parameter bound] |  | Closed | 26/1/2026 2:35:52 p. m.
8024 | User Story | Crear servicios y pecuniarios para Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH) | Mayer M. Monsalve S. <analista1.sui@amigo.edu.co> | Closed | 26/1/2026 5:24:04 p. m. |  | 17/2/2026 4:04:00 a. m.
8026 | Bug | Error en la aplicación del descuento: Descuento reingreso a partir del 01/2025 | Angello Gómez <p.sui@amigo.edu.co> | Closed | 27/1/2026 10:33:50 a. m.
8027 | Bug | javax.el.MethodNotFoundException: Method not found: class funlam.academico.view.administrativo.backing.AdmInscripcionBean.seleccionIes(org.primefaces.event.SelectEvent) |  | Closed | 27/1/2026 1:26:23 p. m.
8028 | Bug | ERROR:: 15/01/2026 10:48:29 : funlam.academico.view.administrativo.backing.AdmControlAccesoBean :: public void updRegistroPersonaControlAcceso() --> USUARIO: liliana.arangoma null java.lang.NullPointerException | Angello Gómez <p.sui@amigo.edu.co> | Closed | 27/1/2026 2:59:25 p. m.
8029 | Bug | No es posible actualizar la cancelación de cursos/matricula de intercambio | Mayer M. Monsalve S. <analista1.sui@amigo.edu.co> | Closed | 27/1/2026 3:07:11 p. m.
8030 | Bug | funlam.academico.view.administrativo.backing.AdmProgramaEventoBean :: public void downloadReporteEventoAction() --> USUARIO: INGRID.CASTANOVA null java.lang.NullPointerException | Practicante SUI <p1.sui@amigo.edu.co> | Closed | 27/1/2026 3:18:39 p. m.
8031 | User Story | Modificar cuenta de correo para validación de certificados | Angello Gómez <p.sui@amigo.edu.co> | Closed | 27/1/2026 3:28:06 p. m.
8032 | Bug | java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: Index -1 out of bounds for length 29 | Angello Gómez <p.sui@amigo.edu.co> | Closed | 28/1/2026 7:48:47 a. m.
8033 | Bug | Exception Description: No conversion value provided for the value [ELIMINADO] in field [SOLICITUDACADEMICA.ESTADO]. Mapping: org.eclipse.persistence.mappings.DirectToFieldMapping[estado-->SOLICITUDACADEMICA.ESTADO] | Aleida Hernández Rojas <analista3.sui@amigo.edu.co> | Closed | 28/1/2026 8:08:42 a. m.
8034 | Bug | Error Code: 1 | Practicante SUI <p1.sui@amigo.edu.co> | Closed | 28/1/2026 9:33:10 a. m.
8035 | Bug | java.lang.NullPointerException at funlam.academico.view.administrativo.backing.AdmGeneracionDocumentoBean.getDimensionesFromImage(AdmGeneracionDocumentoBean.java:289) | Angello Gómez <p.sui@amigo.edu.co> | Closed | 28/1/2026 10:08:42 a. m.
8036 | User Story | Actualizar la firma del representante legal en 332 contratos de alcance docente | Mayer M. Monsalve S. <analista1.sui@amigo.edu.co> | Closed | 28/1/2026 10:09:04 a. m. | 28/1/2026 11:00:00 a. m. | 28/1/2026 12:07:00 p. m.
8038 | Bug | java.io.IOException: Can't open workbook - unsupported file type: UNKNOWN | Angello Gómez <p.sui@amigo.edu.co> | Closed | 28/1/2026 11:27:19 a. m.
8039 | Bug | <Jan 28, 2026, 12:18:42,043 PM Colombia Standard Time> <Warning> <EJB> <BEA-010227> <EJB exception occurred during invocation from home or business: wsBancolombia.service.PersistenciaRecaudo_pzol7k_Intf of EJB: | Angello Gómez <p.sui@amigo.edu.co> | Closed | 28/1/2026 2:05:42 p. m.
8040 | Bug | javax.el.ELException: /sistema/administrativo/do/persona/personaAdd.xhtml @42,167 listener="#{admPersonaBean.changeGeneroIdentitario}": java.lang.NullPointerException | Angello Gómez <p.sui@amigo.edu.co> | Closed | 28/1/2026 2:55:19 p. m.
8041 | User Story | Modificacion en inscripción 4 carrera atlética por la salud mental | Mayer M. Monsalve S. <analista1.sui@amigo.edu.co> | Closed | 28/1/2026 3:50:57 p. m. | 30/1/2026 5:00:00 a. m.
8044 | Bug | javax.ejb.NoSuchEJBException: Bean is already undeployed. | Practicante SUI <p1.sui@amigo.edu.co> | Closed | 28/1/2026 4:36:50 p. m.
8045 | Bug | javax.el.MethodNotFoundException: Method not found: class funlam.academico.view.administrativo.backing.AdmInscripcionBean.seleccionIes(org.primefaces.event.SelectEvent) | Angello Gómez <p.sui@amigo.edu.co> | Closed | 30/1/2026 11:16:06 a. m.
8046 | Bug | javax.el.ELException: /sistema/administrativo/dAcademica/proyeccionlaboral/proyeccionlaboralClose.xhtml @186,107 value="#{vectorProyeccionLaboral.proyeccionLaboral.endDateToClose}": java.lang.NullPointerException | Practicante SUI <p1.sui@amigo.edu.co> | Closed | 30/1/2026 11:37:36 a. m.
8047 | Bug | Exception Description: An attempt was made to traverse a relationship using indirection that had a null Session. This often occurs when an entity with an uninstantiated LAZY relationship is serialized and that relationship is traversed after serialization | Angello Gómez <p.sui@amigo.edu.co> | Closed | 30/1/2026 2:13:27 p. m.
8048 | Bug | funlam.icontable.model.service.FacturaElectronicaEJBBean sendFacturaElectronica |  | Closed | 2/2/2026 8:04:06 a. m.
8049 | Bug | No se están mostrando datos del firmante en el certificado de Certificaciones completo | Mayer M. Monsalve S. <analista1.sui@amigo.edu.co> | Closed | 2/2/2026 9:22:58 a. m.
8050 | User Story | Ajustes en la funcionalidad de acompañamiento estudiantil | Angello Gómez <p.sui@amigo.edu.co> | Closed | 2/2/2026 11:57:07 a. m. | 10/2/2026 1:30:00 p. m. | 10/2/2026 1:30:00 p. m.
8052 | User Story | Ajustes en la admisión de tipo C_PROGRAMA | Angello Gómez <p.sui@amigo.edu.co> | Closed | 2/2/2026 3:49:47 p. m. | 11/2/2026 3:30:00 p. m.
8053 | User Story | Adicionar cargo a firma en certificado 'Certificaciones completo' | Mayer M. Monsalve S. <analista1.sui@amigo.edu.co> | Closed | 2/2/2026 4:21:59 p. m. | 3/2/2026 7:00:00 a. m. | 3/2/2026 4:51:00 a. m.
8054 | Bug | No se están cerrando los registroAcademico de estudiante con curso de práctica matriculado | Angello Gómez <p.sui@amigo.edu.co> | Closed | 3/2/2026 8:07:56 a. m.
8055 | Bug | Class> funlam.academico.model.entity.Contrato |  | Closed | 3/2/2026 8:32:47 a. m.
8056 | Bug | Exception Description: The object [funlam.academico.model.entity.Liquidacion@448cec22] cannot be merged because it has changed or been deleted since it was last read. | Practicante SUI <p1.sui@amigo.edu.co> | Closed | 3/2/2026 8:46:04 a. m.
8058 | Bug | funlam.academico.model.exception.AcademicoException: El concepto liquidado null no permite reliquidación | Practicante SUI <p1.sui@amigo.edu.co> | Closed | 3/2/2026 9:07:05 a. m.
8059 | Bug | java.lang.NullPointerException | Practicante SUI <p1.sui@amigo.edu.co> | Closed | 3/2/2026 9:44:20 a. m.
8063 | Bug | Error Code: 1 Call: INSERT INTO PROYECCIONLABORALUNIDAD | Practicante SUI <p1.sui@amigo.edu.co> | Resolved | 3/2/2026 10:17:03 a. m.
8064 | User Story | Ajustes en la administración de historia académica | Mayer M. Monsalve S. <analista1.sui@amigo.edu.co> | Closed | 3/2/2026 2:02:38 p. m. | 6/2/2026 5:00:00 a. m. | 4/2/2026 10:19:00 a. m.
8065 | Bug | java.lang.NullPointerException | Angello Gómez <p.sui@amigo.edu.co> | Closed | 4/2/2026 8:49:27 a. m.
8066 | Bug | javax.ejb.EJBTransactionRolledbackException: EJB Exception: |  | Closed | 4/2/2026 8:52:18 a. m.
8067 | Bug | Al cancelar una matriculaEvento no se está actualizando el estado del registroEvento | Mayer M. Monsalve S. <analista1.sui@amigo.edu.co> | Closed | 4/2/2026 11:40:56 a. m.
8069 | User Story | Habilitar procesos de creación programas, inscripciones y selección para Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano | Mayer M. Monsalve S. <analista1.sui@amigo.edu.co> | Closed | 4/2/2026 3:47:38 p. m. | 9/2/2026 5:00:00 a. m. | 17/2/2026 4:05:00 a. m.
8075 | Bug | Error Code: 1 |  | Closed | 5/2/2026 8:53:30 a. m.
8076 | Bug | java.lang.NullPointerException | Angello Gómez <p.sui@amigo.edu.co> | Closed | 5/2/2026 9:48:00 a. m.
8077 | Bug | En todos los métodos que hacen el llamado a la clase PersonaSessionEJBBean se debe combinar el usuario para que sea capturado en mayúscula | Angello Gómez <p.sui@amigo.edu.co> | Closed | 5/2/2026 1:26:32 p. m.
8078 | User Story | Crear proceso de corrección de nota en inscripción empresarial | Angello Gómez <p.sui@amigo.edu.co> | Closed | 5/2/2026 4:01:48 p. m. | 11/2/2026 9:30:00 a. m. | 11/2/2026 1:56:00 p. m.
8079 | Bug | Exception Description: The object [funlam.academico.model.entity.RecaudoEnLineaEnvio@df6adeb] cannot be updated because it has changed or been deleted since it was last read. | Angello Gómez <p.sui@amigo.edu.co> | Active | 6/2/2026 10:13:51 a. m.
8080 | Bug | funlam.icontable.model.service.IContableEJB_lg90dc_Intf of EJB: IContableEJB(Application: uenlinea, EJBComponent: model.jar) generated exception: java.lang.NullPointerException | Practicante SUI <p1.sui@amigo.edu.co> | Closed | 6/2/2026 10:22:29 a. m.
8081 | Bug | Error Code: 0 | Practicante SUI <p1.sui@amigo.edu.co> | Closed | 6/2/2026 10:30:54 a. m.
8089 | Bug | [model.seguimientoacademico.seguimientoacademico.entity.ProyectoDocente@20c41] cannot be merged because it has changed or been deleted since it was last read. Class> model.seguimientoacademico.seguimientoacademico.entity.ProyectoDocente | Angello Gómez <p.sui@amigo.edu.co> | Closed | 10/2/2026 8:15:16 a. m.
8091 | User Story | Ajustes en control de acceso para estudiantes con fecha de pago posterior a proceso académico | Mayer M. Monsalve S. <analista1.sui@amigo.edu.co> | Closed | 10/2/2026 10:48:07 a. m. | 11/2/2026 4:30:00 a. m. | 10/2/2026 11:45:00 a. m.
8092 | Bug | Ajuste en admisiones de tipo cambio de programa | Mayer M. Monsalve S. <analista1.sui@amigo.edu.co> | Closed | 10/2/2026 11:37:20 a. m.
8095 | Bug | Al anular una inscripción por cambio de programa no se debe anular la liquidación asociada a la inscripción si ya está en estado PAGADO | Mayer M. Monsalve S. <analista1.sui@amigo.edu.co> | Closed | 11/2/2026 3:47:39 p. m.
8096 | Bug | funlam.academico.view.administrativo.backing.AdmProgramaEventoBean :: public void addCertificacionEventoAction() --> USUARIO: deicy.trejosca EJB Exception: : java.lang.IndexOutOfBoundsException: Index 0 out | Angello Gómez <p.sui@amigo.edu.co> | Closed | 12/2/2026 7:56:38 a. m.
8097 | Bug | javax.faces.FacesException: #{sesionSistemaBean.executeWFTaskAction}: java.lang.NullPointerException | Practicante SUI <p1.sui@amigo.edu.co> | Closed | 12/2/2026 8:00:18 a. m.
8098 | Bug | ERROR:: 12/02/2026 09:18:41 : funlam.academico.view.administrativo.backing.AdmCertificadoBean :: public void generaCertificadoUnidadAction() --> USUARIO: MARIA.FLOREZJA EJB Exception: : java.lang.ArithmeticException: / by zero | Angello Gómez <p.sui@amigo.edu.co> | Closed | 13/2/2026 8:03:32 a. m.
8099 | Bug | java.util.concurrent.CompletionException: java.lang.NullPointerException |  | Closed | 13/2/2026 8:19:50 a. m.
8100 | User Story | Ajustes en la contabilización de nómina docente | Angello Gómez <p.sui@amigo.edu.co> | Closed | 16/2/2026 8:24:17 a. m. | 17/2/2026 11:30:00 a. m.
8104 | Bug | Error Code: 942 | Practicante SUI <p1.sui@amigo.edu.co> | Resolved | 17/2/2026 7:55:47 a. m.
8105 | User Story | Modificaciones en generación de código para convenio Smart Fit | Mayer M. Monsalve S. <analista1.sui@amigo.edu.co> | Closed | 18/2/2026 8:05:53 a. m. | 19/2/2026 7:00:00 a. m. | 19/2/2026 9:51:00 a. m.
8106 | Bug | Error Code: 1 | Practicante SUI <p1.sui@amigo.edu.co> | Closed | 18/2/2026 8:14:09 a. m.
8107 | Bug | java.lang.NullPointerException |  | Closed | 18/2/2026 8:17:10 a. m.
8108 | Bug | No es posible el cierre de calendario académico sin matrículas asociadas | Angello Gómez <p.sui@amigo.edu.co> | Closed | 18/2/2026 8:17:56 a. m.
8109 | Bug | java.lang.NullPointerException | Practicante SUI <p1.sui@amigo.edu.co> | Closed | 18/2/2026 8:18:59 a. m.
8110 | Bug | java.lang.IllegalStateException: Duplicate key 1 (attempted merging values ESPECIALISTA EN and ESPECIALISTA EN) | Mayer M. Monsalve S. <analista1.sui@amigo.edu.co> | Closed | 18/2/2026 9:42:05 a. m.
8113 | Bug | Exception Description: The object [funlam.academico.model.entity.SolicitudCertificado@e96eff5] cannot be merged because it has changed or been deleted since it was last read. Class> funlam.academico.model.entity.SolicitudCertificado | Practicante SUI <p1.sui@amigo.edu.co> | Closed | 19/2/2026 8:04:25 a. m.
8114 | Bug | javax.el.ELException: /sistema/general/publico/inscripcion/liquidacion.xhtml @249,100 rendered="#{genInscripcionBean.aplicaPagoEnLinea}": java.lang.NullPointerException | Mayer M. Monsalve S. <analista1.sui@amigo.edu.co> | Closed | 20/2/2026 8:06:51 a. m.
8115 | User Story | Ajustes a las evaluaciones docente y de desempeño | Mayer M. Monsalve S. <analista1.sui@amigo.edu.co> | Closed | 20/2/2026 9:53:45 a. m. | 26/2/2026 9:00:00 a. m. | 6/3/2026 10:52:00 a. m.
8116 | User Story | Ajustes en la generación de factura electrónica | Mayer M. Monsalve S. <analista1.sui@amigo.edu.co> | Closed | 20/2/2026 10:49:05 a. m. | 27/2/2026 6:00:00 a. m. | 10/3/2026 6:26:00 a. m.
8117 | User Story | Crear recordatorio a directores de unidad académica | Angello Gómez <p.sui@amigo.edu.co> | Closed | 20/2/2026 11:49:32 a. m. | 24/2/2026 3:00:00 p. m. | 27/2/2026 9:28:00 a. m.
8118 | Bug | funlam.academico.view.sistema.backing.SesionSistemaBean :: public String loginAction() --> USUARIO: JAIME.JARAMILLORA null java.lang.NullPointerException | Practicante SUI <p1.sui@amigo.edu.co> | Closed | 23/2/2026 10:30:51 a. m.
8119 | Bug | Error Code: 1400 Call: INSERT INTO ASISTENCIAEVENTO | Practicante SUI <p1.sui@amigo.edu.co> | Closed | 23/2/2026 10:34:13 a. m.
8120 | Bug | Error Code: 1 Call: INSERT INTO MATRICULAEVENTO | Angello Gómez <p.sui@amigo.edu.co> | Closed | 23/2/2026 10:36:41 a. m.
8121 | User Story | Ajustes en el reconocimiento de cursos en plan coterminal | Angello Gómez <p.sui@amigo.edu.co> | Closed | 23/2/2026 4:56:30 p. m. | 25/2/2026 2:30:00 p. m.
8125 | Bug | java.lang.NullPointerException java.util.concurrent.CompletionException: java.lang.NullPointerException | Practicante SUI <p1.sui@amigo.edu.co> | Closed | 24/2/2026 8:25:43 a. m.
8126 | Bug | java.lang.NullPointerException at funlam.academico.model.service.EventoSessionEJBBean.validateAsistenciaEvento(EventoSessionEJBBean.java:4872) |  | Closed | 24/2/2026 8:59:31 a. m.
8136 | Bug | Ajustar el mensaje informativo del valor deducible por cancelación de un curso | Angello Gómez <p.sui@amigo.edu.co> | Closed | 24/2/2026 11:47:28 a. m.
8137 | Bug | Error en la contabilización de nota crédito asociada a factura electrónica con liquidación en estado CONFIRMADO | Angello Gómez <p.sui@amigo.edu.co> | Closed | 24/2/2026 1:58:22 p. m.
8138 | User Story | Actualizar documento de términos y condiciones 4 carrera atlética | Mayer M. Monsalve S. <analista1.sui@amigo.edu.co> | Closed | 25/2/2026 7:29:11 a. m.
8140 | Bug | Permitir la reliquidación de liquidaciones descontabilizadas con el servicio activo | Mayer M. Monsalve S. <analista1.sui@amigo.edu.co> | Closed | 25/2/2026 8:39:59 a. m.
8141 | Bug | No es posible realizar matrícula a evento ya que no se listan las tarifas de cobro | Mayer M. Monsalve S. <analista1.sui@amigo.edu.co> | Closed | 25/2/2026 9:20:12 a. m.
8142 | Bug | Eliminar hoja en blanco de certificado Registro de certificación educación continua | Angello Gómez <p.sui@amigo.edu.co> | Closed | 25/2/2026 9:40:06 a. m.
8143 | User Story | Permitir asignación de auditorio con Reserva para programación de grados | Angello Gómez <p.sui@amigo.edu.co> | Closed | 25/2/2026 10:38:11 a. m. | 4/3/2026 2:30:00 p. m. | 5/3/2026 10:09:00 a. m.
8144 | User Story | Crear restricción de horario para la reserva de cubiculos de Biblioteca | Angello Gómez <p.sui@amigo.edu.co> | Closed | 25/2/2026 11:41:55 a. m. | 5/3/2026 4:00:00 p. m.
8145 | Bug | ORA-00001: unique constraint (ACADEMICO.MATRICULAEVENTO_PK) violated |  | Closed | 26/2/2026 8:03:57 a. m.
8146 | Bug | java.lang.NullPointerException.EventoSessionEJBBean.validateAsistenciaEvento(EventoSessionEJBBean.java:4872) |  | Closed | 26/2/2026 8:21:23 a. m.
8147 | Bug | Caused by: java.sql.SQLIntegrityConstraintViolationException: ORA-00001: unique constraint (ACADEMICO.PERSONAH_PK) violated |  | Closed | 27/2/2026 8:33:13 a. m.
8148 | User Story | Adicionar validación de fecha de labores académicas para la inscripción a grado colectivo | Angello Gómez <p.sui@amigo.edu.co> | Closed | 27/2/2026 11:41:06 a. m. | 3/3/2026 11:30:00 a. m.
8154 | User Story | Optimizar la lógica del cargo de Secretario para el acta general de grado | Angello Gómez <p.sui@amigo.edu.co> | Closed | 3/3/2026 10:18:23 a. m. | 3/3/2026 11:07:00 a. m.
8156 | User Story | Revisar en que validaciones se usa el campo modalidad de programa | Practicante SUI <p1.sui@amigo.edu.co> | Closed | 4/3/2026 9:38:53 a. m.
8157 | User Story | Permitir que desde el módulo administrativo se pueda realizar matrícula manual de cursos presenciales con mediaciones tecnológicas | Angello Gómez <p.sui@amigo.edu.co> | Closed | 4/3/2026 10:32:46 a. m.
8158 | User Story | Crear Banner informativo al momento de iniciar sesión | Angello Gómez <p.sui@amigo.edu.co> | Closed | 4/3/2026 2:35:47 p. m. |  | 10/3/2026 11:31:00 a. m.
8159 | User Story | Optimizar consulta en verificar eventos | Angello Gómez <p.sui@amigo.edu.co> | Closed | 4/3/2026 4:43:01 p. m. | 9/3/2026 4:00:00 p. m.
8160 | User Story | Informe sobre todo el funcionamiento de reports | Practicante SUI <p1.sui@amigo.edu.co> | Closed | 4/3/2026 4:56:31 p. m.
8161 | User Story | Informe sobre todo el funcionamiento de Reports |  | Closed | 4/3/2026 4:57:01 p. m.
8162 | User Story | Documentar el funcionamiento completo de REPORTS para su optimizacion | Practicante SUI <p1.sui@amigo.edu.co> | Closed | 4/3/2026 4:58:05 p. m.
8163 | User Story | Documentar el funcionamiento completo de REPORTS para su optimizacion | Practicante SUI <p1.sui@amigo.edu.co> | Closed | 4/3/2026 4:58:59 p. m.
8164 | Bug | public String loginAction() --> USUARIO: ovidio.herrerari null java.lang.NullPointerException |  | Closed | 5/3/2026 8:01:38 a. m.
8165 | Bug | java.io.IOException: Connection reset by peer at java.net.http/jdk.internal.net.http.HttpClientImpl.send(HttpClientImpl.java:568) | Practicante SUI <p1.sui@amigo.edu.co> | Closed | 5/3/2026 8:19:57 a. m.
8166 | Bug | java.lang.NullPointerException at funlam.academico.model.service.HojaVidaSessionEJBBean.generateCaracterizacionPersona(HojaVidaSessionEJBBean.java:775) | Angello Gómez <p.sui@amigo.edu.co> | Resolved | 5/3/2026 8:23:26 a. m.
8169 | Bug | Ajustar obligatoriedad en la creación de inscripción empresarial | Angello Gómez <p.sui@amigo.edu.co> | Closed | 6/3/2026 7:55:29 a. m.
8170 | Bug | java.lang.NullPointerException | Angello Gómez <p.sui@amigo.edu.co> | Closed | 6/3/2026 8:05:58 a. m.
8171 | Bug | java.lang.NullPointerException at funlam.academico.model.service.EventoSessionEJBBean.validateMatriculaEvento(EventoSessionEJBBean.java:139) | Angello Gómez <p.sui@amigo.edu.co> | Closed | 6/3/2026 8:09:12 a. m.
8172 | Bug | x |  | Closed | 6/3/2026 9:45:40 a. m.
8173 | Bug | No se está anulando la historia académica al anular estudiante y admisión en proceso periódico de anulación de matrículas | Angello Gómez <p.sui@amigo.edu.co> | Closed | 6/3/2026 2:22:02 p. m.
8178 | Bug | Exception Description: The object [funlam.academico.model.entity.SolicitudCursoDirigido@6789c12] cannot be merged because it has changed or been deleted since it was last read. Class> funlam.academico.model.entity.SolicitudCursoDirigido | Practicante SUI <p1.sui@amigo.edu.co> | Resolved | 9/3/2026 8:43:44 a. m.
8179 | Bug | No es posible realizar inscripción al convenio Smart Fit | Angello Gómez <p.sui@amigo.edu.co> | Closed | 9/3/2026 9:35:53 a. m.
8180 | Bug | No se deben anular liquidaciones asociadas a factura electrónica | Mayer M. Monsalve S. <analista1.sui@amigo.edu.co> | Closed | 9/3/2026 4:01:00 p. m.
8181 | User Story | Crear funcionalidad de generación de nota crédito | Angello Gómez <p.sui@amigo.edu.co> | Resolved | 9/3/2026 4:19:24 p. m. | 17/3/2026 4:00:00 p. m.
8184 | Bug | exception.AcademicoException: Error al emitir la factura: No se pudo emitir la factura, los datos de las credenciales son inválidas liquidación Nro: 2595536 | Angello Gómez <p.sui@amigo.edu.co> | Closed | 10/3/2026 9:22:18 a. m.
8185 | Bug | funlam.icontable.model.service.IContableEJB_lg90dc_Intf of EJB: IContableEJB(Application: uenlinea, EJBComponent: model.jar) generated exception: java.lang.NullPointerException | Angello Gómez <p.sui@amigo.edu.co> | Closed | 10/3/2026 9:29:55 a. m.
8186 | User Story | Ajustes al reporte de Proyección de docentes | Mayer M. Monsalve S. <analista1.sui@amigo.edu.co> | Closed | 10/3/2026 9:56:12 a. m. | 11/3/2026 4:00:00 a. m. | 11/3/2026 4:26:00 a. m.
8189 | Bug | No es posible realizar matrícula manual - funlam.academico.view.administrativo.backing.AdmMatriculaBean :: public void addMatriculaManualAction | Angello Gómez <p.sui@amigo.edu.co> | Closed | 10/3/2026 2:16:27 p. m.
8190 | Bug | SEVERE: Error enviando factura electrónica async funlam.academico.model.exception.AcademicoException: Error al emitir la factura: No se pudo emitir la factura, se están presentando problemas de conexión con la DIAN liquidación Nro: 2595845 |  | Closed | 11/3/2026 8:54:39 a. m.
8191 | User Story | Crear modalidad de educación para el trabajo y el desarrollo humano | Angello Gómez <p.sui@amigo.edu.co> | Resolved | 11/3/2026 10:14:52 a. m.
8192 | Bug | Actividades de la proyección se están contabilizando en el centro de costos genérico de docencia | Mayer M. Monsalve S. <analista1.sui@amigo.edu.co> | Closed | 11/3/2026 11:04:29 a. m.
8193 | Bug | goConvocatoriasAction() Servicio no disponible intentelo nuevamente --> PATH NULL | Angello Gómez <p.sui@amigo.edu.co> | Closed | 12/3/2026 9:04:40 a. m.
8195 | User Story | Crear restricción en la parametrización del proceso académico de Inscripciones aspirantes nuevos a calendario de pregrado | Angello Gómez <p.sui@amigo.edu.co> | Closed | 13/3/2026 8:25:48 a. m. | 16/3/2026 12:00:00 p. m.
8196 | Bug | Error enviando factura electrónica async funlam.academico.model.exception.AcademicoException: Error al emitir la factura: No se pudo emitir la factura, se están presentando problemas de conexión con la DIAN liquidación Nro: | Angello Gómez <p.sui@amigo.edu.co> | Closed | 13/3/2026 8:32:24 a. m.
8197 | Bug | <[ServletContext@164925684[app:convocatorias-model module:convocatorias-model.war path:null spec-version:4.0]] Root cause of ServletException. |  | Closed | 13/3/2026 8:34:56 a. m.
8198 | Bug | Cuando se crea calendarioCubrimiento está quedando con el tipoProceso CALENDARIOACADEMICO_ADD | Angello Gómez <p.sui@amigo.edu.co> | Closed | 13/3/2026 9:23:28 a. m.
8199 | Bug | Corregir mensaje de alerta en proceso de inscripción | Angello Gómez <p.sui@amigo.edu.co> | Closed | 13/3/2026 10:20:18 a. m.
8202 | Bug | La lista de estudiantes debe estar en orden alfabético | Mayer M. Monsalve S. <analista1.sui@amigo.edu.co> | Closed | 16/3/2026 10:18:29 a. m.
8206 | Bug | java.lang.NullPointerException Calendario Academico | Mayer M. Monsalve S. <analista1.sui@amigo.edu.co> | Closed | 17/3/2026 8:05:39 a. m.
8207 | Bug | org.eclipse.persistence.exceptions.DatabaseException Internal Exception: java.sql.SQLSyntaxErrorException: ORA-00907: missing right parenthesis | Mayer M. Monsalve S. <analista1.sui@amigo.edu.co> | Closed | 17/3/2026 8:09:56 a. m.
8208 | User Story | Eliminar restricción de fecha fin de proceso académico para la solicitud de curso dirigido | Mayer M. Monsalve S. <analista1.sui@amigo.edu.co> | Closed | 17/3/2026 9:27:16 a. m. | 18/3/2026 12:00:00 p. m. | 17/3/2026 11:16:00 a. m.
8212 | Bug | Bug Relacionado con DesktopSessionEJBBean | Angello Gómez <p.sui@amigo.edu.co> | Closed | 18/3/2026 8:13:51 a. m.
8214 | Bug | Modificar id del proceso de evaluacion de proyectos | Mayer M. Monsalve S. <analista1.sui@amigo.edu.co> | Closed | 19/3/2026 4:45:09 p. m.
8215 | Bug | Error enviando factura electrónica async funlam.academico.model.exception.AcademicoException: Error al emitir la factura: No se pudo emitir la factura, se están presentando problemas de conexión con la DIAN liquidación Nro: | Practicante SUI <p1.sui@amigo.edu.co> | Closed | 20/3/2026 8:10:46 a. m.
8216 | User Story | Ajustes en el cierre de proyecciones | Mayer M. Monsalve S. <analista1.sui@amigo.edu.co> | Closed | 20/3/2026 10:00:47 a. m. | 20/3/2026 10:00:00 a. m. | 20/3/2026 8:40:00 a. m.
8217 | User Story | Automatización de control de acceso con cobro para el gimnasio | Mayer M. Monsalve S. <analista1.sui@amigo.edu.co> | Resolved | 20/3/2026 10:54:07 a. m. | 10/4/2026 10:00:00 a. m.
8219 | Bug | java.lang.IllegalArgumentException: Unsupported rows per page value: 20 | Practicante SUI <p1.sui@amigo.edu.co> | Closed | 24/3/2026 8:52:57 a. m.
8220 | Bug | ): org.eclipse.persistence.exceptions.DatabaseException Internal Exception: java.sql.SQLException: Transaction BEA1-60687D0F21DE7AE9FAFA not active anymore. tx status = Unknown Error Code: 0 | Practicante SUI <p1.sui@amigo.edu.co> | Closed | 24/3/2026 8:56:13 a. m.
8221 | User Story | Revisión y despliegue del software de elecciones | Yajaira Lizcano <analista2.sui@amigo.edu.co> | Active | 24/3/2026 11:17:28 a. m. | 25/3/2026 7:00:00 p. m.
8226 | Bug | funlam.academico.view.general.backing.GenInscripcionBean :: public void printCertificadoEventoAction() | Mayer M. Monsalve S. <analista1.sui@amigo.edu.co> | Active | 24/3/2026 11:39:41 a. m.
8230 | User Story | Refactorización de código en el managedbean de la consulta de oferta académica | Angello Gómez <p.sui@amigo.edu.co> | Closed | 25/3/2026 11:11:41 a. m. | 27/3/2026 11:00:00 a. m.
8231 | User Story | Refactorización de código fuente en managed bean: Inscripción a programas de educación superior | Angello Gómez <p.sui@amigo.edu.co> | Resolved | 25/3/2026 11:17:52 a. m.
8243 | Bug | org.eclipse.persistence.exceptions.TransactionException Exception Description: Error marking externally managed transaction for rollback | Practicante SUI <p1.sui@amigo.edu.co> | Closed | 26/3/2026 9:46:21 a. m.
8244 | User Story | Ajustes en la solicitud de documento del proceso Reconocimiento | Angello Gómez <p.sui@amigo.edu.co> | Resolved | 26/3/2026 11:22:58 a. m. | 6/4/2026 10:30:00 a. m. | 6/4/2026 3:56:00 p. m.
8245 | Bug | org.eclipse.persistence.exceptions.OptimisticLockException | Practicante SUI <p1.sui@amigo.edu.co> | Closed | 27/3/2026 8:13:34 a. m.
8246 | Bug | Caused by: java.net.ConnectException: Connection timed out | Practicante SUI <p1.sui@amigo.edu.co> | Closed | 27/3/2026 8:15:24 a. m.
8250 | User Story | Permitir el reconocimiento de cursos de tipo P. ESTANDARIZADA INGLES | Mayer M. Monsalve S. <analista1.sui@amigo.edu.co> | Closed | 27/3/2026 2:20:51 p. m. | 9/4/2026 4:00:00 a. m. | 9/4/2026 6:57:00 a. m.
8251 | User Story | Ajustes de datos identitarios en la página de cambio de grupo | Angello Gómez <p.sui@amigo.edu.co> | Closed | 27/3/2026 3:03:16 p. m. | 8/4/2026 9:30:00 a. m. | 8/4/2026 3:53:00 p. m.
8252 | User Story | Permitir crear usuario con nombre identitario | Mayer M. Monsalve S. <analista1.sui@amigo.edu.co> | Closed | 31/3/2026 11:56:48 a. m. | 16/4/2026 3:00:00 a. m. | 14/4/2026 5:45:00 a. m.
8253 | Bug | Generación de saldo a favor no procedente | Angello Gómez <p.sui@amigo.edu.co> | Closed | 31/3/2026 12:28:53 p. m.
8254 | User Story | Ajustes en la revisión de documentos de solicitud de reconocimiento de tipo P_ESTANDARIZADA | Mayer M. Monsalve S. <analista1.sui@amigo.edu.co> | Closed | 31/3/2026 9:41:28 p. m. | 13/4/2026 5:00:00 a. m. | 10/4/2026 10:59:00 a. m.
8255 | Bug | No se debe generar nota crédito si la liquidación no está asociada a una factura electrónica | Angello Gómez <p.sui@amigo.edu.co> | Closed | 31/3/2026 10:17:51 p. m.
8256 | User Story | Optimizar la configuración de la prueba escrita | Mayer M. Monsalve S. <analista1.sui@amigo.edu.co> | Closed | 1/4/2026 11:09:26 a. m. | 17/4/2026 4:00:00 a. m. | 15/4/2026 10:36:00 a. m.
8257 | User Story | Ajustar la extensión de los documentos del proceso reconocimiento | Practicante SUI <p1.sui@amigo.edu.co> | Closed | 1/4/2026 3:26:50 p. m. | 9/4/2026 10:00:00 a. m.
8258 | User Story | Modificar información en el acta general de grado | Angello Gómez <p.sui@amigo.edu.co> | Closed | 1/4/2026 4:34:48 p. m. | 9/4/2026 9:30:00 a. m. | 10/4/2026 10:49:00 a. m.
8259 | User Story | Modificar el formato de registro de diplomas | Angello Gómez <p.sui@amigo.edu.co> | Resolved | 1/4/2026 4:52:14 p. m. | 10/4/2026 9:30:00 a. m.
8260 | User Story | Permitir la generación de saldos a favor de tipo Manual para preparatorios | Angello Gómez <p.sui@amigo.edu.co> | Closed | 1/4/2026 5:31:14 p. m. | 13/4/2026 8:30:00 a. m. | 13/4/2026 1:54:00 p. m.
8261 | User Story | Modificar fuente en mensaje para cargue de documentos para el proceso de admisión | Angello Gómez <p.sui@amigo.edu.co> | Closed | 1/4/2026 5:42:54 p. m. | 13/4/2026 4:03:00 p. m. | 13/4/2026 3:14:00 p. m.
8262 | User Story | Ajustes en el cierre de proyecciones con responsable docente | Angello Gómez <p.sui@amigo.edu.co> | Closed | 6/4/2026 7:58:32 a. m.
8263 | Bug | Exception: java.sql.SQLIntegrityConstraintViolationException: ORA-00001: unique constraint (ACADEMICO.AGENDAPERSONAL_UK1) violated | Practicante SUI <p1.sui@amigo.edu.co> | Closed | 6/4/2026 8:59:50 a. m.
8264 | Bug | Internal Exception: java.sql.SQLException: The transaction is no longer active - status: 'Unknown'. No further JDBC access is allowed within this transaction. | Practicante SUI <p1.sui@amigo.edu.co> | Closed | 6/4/2026 9:09:43 a. m.
8265 | User Story | Ajustes en Trabaje con nosotros | Angello Gómez <p.sui@amigo.edu.co> | Closed | 6/4/2026 11:33:50 a. m. | 14/4/2026 1:30:00 p. m. | 14/4/2026 10:13:00 a. m.
8266 | User Story | Actualizar los términos y condiciones para las elecciones 2026 | Angello Gómez <p.sui@amigo.edu.co> | Closed | 6/4/2026 5:29:56 p. m. |  | 14/4/2026 8:05:00 a. m.
8282 | Bug | El reporte de Proyección de docentes solo debe mostrar los docentes de los programas de la unidad con permiso | Mayer M. Monsalve S. <analista1.sui@amigo.edu.co> | Closed | 7/4/2026 4:29:19 p. m.
8283 | Bug | java.lang.NullPointerException .GenHojaVidaBean :: public void onChangeNivelEstudioFormacionAction(ValueChangeEvent evt) | Practicante SUI <p1.sui@amigo.edu.co> | Closed | 8/4/2026 8:32:12 a. m.
8284 | User Story | Permitir crear adiciones a contrato docente si la única proyección asociada al contrato se encuentra en estado INACTIVO | Mayer M. Monsalve S. <analista1.sui@amigo.edu.co> | Closed | 8/4/2026 9:08:06 a. m. | 8/4/2026 4:00:00 a. m.
8286 | User Story | Ajustes en las proyecciones con cargo Administrativo Docente | Mayer M. Monsalve S. <analista1.sui@amigo.edu.co> | Closed | 8/4/2026 2:52:59 p. m. |  | 9/4/2026 3:36:00 a. m.
8287 | User Story | Eliminar validación de continuidad de contrato | Mayer M. Monsalve S. <analista1.sui@amigo.edu.co> | Closed | 8/4/2026 4:42:12 p. m. | 9/4/2026 5:38:00 a. m.
8300 | Bug | En los ajustes de clase o recurso no debe existir la restricción de proceso académico de Programación académica | Angello Gómez <p.sui@amigo.edu.co> | Closed | 14/4/2026 4:12:01 p. m.
8301 | Bug | Funcionamiento incorrecto con la asignacion de responsable | Mayer M. Monsalve S. <analista1.sui@amigo.edu.co> | Closed | 15/4/2026 4:03:39 p. m.
8302 | User Story | Ajustes en el proceso de Acompañamiento Estudiantil | Angello Gómez <p.sui@amigo.edu.co> | Closed | 17/4/2026 10:58:42 a. m. | 21/4/2026 2:30:00 p. m.
8303 | User Story | El administrativo de permanencia debe gestionar Gestión y Seguimiento Académico-Disciplinario | Angello Gómez <p.sui@amigo.edu.co> | Closed | 17/4/2026 11:07:00 a. m. | 21/4/2026 11:00:00 a. m.
8304 | User Story | Ajuste en el modal al momento de buscar institucion para formacion academica en inscripcion para posgrado | Practicante SUI <p1.sui@amigo.edu.co> | Closed | 20/4/2026 8:34:24 a. m. | 21/4/2026 3:00:00 a. m.
8310 | User Story | Integración control de acceso gimnasio | Angello Gómez <p.sui@amigo.edu.co> | Active | 20/4/2026 4:14:00 p. m. | 22/4/2026 10:30:00 a. m.
8313 | User Story | Refactorización de código en el managedbean de la funcionalidad de reingreso | Angello Gómez <p.sui@amigo.edu.co> | Resolved | 21/4/2026 11:03:59 a. m. | 28/4/2026 1:30:00 p. m.
8314 | User Story | Refactorización de código en el managedbean de la funcionalidad Pruebas estandarizadas de inglés | Angello Gómez <p.sui@amigo.edu.co> | Closed | 21/4/2026 11:16:59 a. m. | 29/4/2026 10:30:00 a. m. | 5/5/2026 9:54:00 a. m.
8315 | User Story | Refactorización de código en el managedbean de la consulta de estado de inscripción | Yajaira Lizcano <analista2.sui@amigo.edu.co> | Resolved | 21/4/2026 11:19:29 a. m. | 5/5/2026 10:00:00 a. m.
8316 | Bug | optimizacion al momento de consultar cohorte de eventos | Angello Gómez <p.sui@amigo.edu.co> | Closed | 21/4/2026 1:43:32 p. m.
8319 | Bug | Permitir asignar recurso ya reservado a ceremonia de grados | Angello Gómez <p.sui@amigo.edu.co> | Closed | 22/4/2026 8:33:48 a. m.
8320 | User Story | Ajustes en la parametrización de programas para las elecciones | Mayer M. Monsalve S. <analista1.sui@amigo.edu.co> | Closed | 22/4/2026 2:34:48 p. m. | 23/4/2026 6:00:00 a. m. | 23/4/2026 5:42:00 a. m.
8321 | User Story | Ajustes en la activación de proyecciones de tiempo | Angello Gómez <p.sui@amigo.edu.co> | Closed | 22/4/2026 5:00:49 p. m. | 24/4/2026 11:30:00 a. m.
8325 | Bug | Optimistick al momento de actualizar una prueba de conocimiento | Practicante SUI <p1.sui@amigo.edu.co> | Closed | 23/4/2026 8:12:33 a. m.
8328 | Bug | Bugs relacionados con Proyecto General | Mayer M. Monsalve S. <analista1.sui@amigo.edu.co> | Resolved | 24/4/2026 8:12:02 a. m.
8332 | User Story | Funcionamiento de proceso creado en el botón Calcular promedios de notas_fox migradas | Practicante SUI <p1.sui@amigo.edu.co> | Resolved | 27/4/2026 10:37:22 a. m. | 27/4/2026 11:02:00 a. m.
8333 | User Story | Ajustes en la parametrización de programas para las elecciones | Mayer M. Monsalve S. <analista1.sui@amigo.edu.co> | Closed | 27/4/2026 10:43:16 a. m. | 27/4/2026 9:00:00 a. m. | 27/4/2026 8:17:00 a. m.
8338 | Bug | Ajustes en los certificados de estudio | Angello Gómez <p.sui@amigo.edu.co> | Closed | 27/4/2026 12:01:12 p. m.
8341 | User Story | Incluir el parámetro de programa para la generación de reportes | Mayer M. Monsalve S. <analista1.sui@amigo.edu.co> | Closed | 27/4/2026 4:17:41 p. m. | 29/4/2026 7:00:00 a. m. | 28/4/2026 10:14:00 a. m.
8350 | Bug | Las solicitudes de reconocimiento de tipo convenio no se modifican de estado al procesarlas | Yajaira Lizcano <analista2.sui@amigo.edu.co> | Closed | 28/4/2026 2:50:44 p. m.
8351 | Bug | Las fechas de inscripción y pago de una prueba de conocimiento no pueden ser mayores a la fecha de la prueba | Yajaira Lizcano <analista2.sui@amigo.edu.co> | Resolved | 29/4/2026 7:41:01 a. m.
8352 | User Story | Ajustes en la funcionalidad matrícula Eventos | Angello Gómez <p.sui@amigo.edu.co> | Closed | 29/4/2026 8:29:57 a. m. | 6/5/2026 8:30:00 a. m. | 5/5/2026 4:42:00 p. m.
8353 | User Story | Ajustes en la selección de la unidad para la distribución de docentes | Angello Gómez <p.sui@amigo.edu.co> | Closed | 29/4/2026 11:02:25 a. m. | 6/5/2026 3:30:00 p. m. | 6/5/2026 11:03:00 a. m.
8354 | User Story | Ajustes en la creación de cohortes de evento para alcance bienestar |  | New | 29/4/2026 11:40:37 a. m.
8355 | Bug | Error al emitir la factura: HTTP/1.1 header parser received no bytes liquidación Nro: 2622969 | Practicante SUI <p1.sui@amigo.edu.co> | Closed | 30/4/2026 8:07:31 a. m.
8356 | Bug | Las horas predeterminadas para reuniones institucionales deben estar en correspondencia con la dedicación del docente | Angello Gómez <p.sui@amigo.edu.co> | Closed | 30/4/2026 3:29:51 p. m.
8357 | User Story | Ajuste en programación de pruebas de admisión EDTH | Mayer M. Monsalve S. <analista1.sui@amigo.edu.co> | Closed | 4/5/2026 9:14:50 a. m. | 4/5/2026 6:14:00 a. m.
8359 | Bug | PersistenciaRecaudo(Application: BancolombiaWS, EJBComponent: BancolombiaWS.war) generated exception: javax.ejb.EJBException: Unpredictable runtime error is caught. See the nested exception. |  | New | 4/5/2026 11:16:55 a. m.
8372 | User Story | Ajuste en acta general de grado | Angello Gómez <p.sui@amigo.edu.co> | Closed | 5/5/2026 10:15:26 a. m.
8374 | User Story | Modificar el nombre de secretario General en el json que se envía a Diplogrados para la generación de duplicados y cierre de ceremonia de grado | Yajaira Lizcano <analista2.sui@amigo.edu.co> | Closed | 5/5/2026 1:24:13 p. m. | 5/5/2026 12:00:00 p. m. | 5/5/2026 12:00:00 p. m.
8378 | User Story | Ajuste en consulta de pruebas de admisión EDTH | Mayer M. Monsalve S. <analista1.sui@amigo.edu.co> | Closed | 5/5/2026 1:50:41 p. m. | 6/5/2026 3:00:00 a. m.
8380 | Bug | Error en evaluacionDocente seguimiento | Mayer M. Monsalve S. <analista1.sui@amigo.edu.co> | Closed | 6/5/2026 8:45:05 a. m.
8381 | User Story | Refactorización inscripciones a eventos módulo público | Angello Gómez <p.sui@amigo.edu.co> | Closed | 6/5/2026 11:06:38 a. m. | 7/5/2026 8:30:00 a. m. | 6/5/2026 4:26:00 p. m.
8384 | User Story | Ajuste en envio de duplicado de documentos de grado | Yajaira Lizcano <analista2.sui@amigo.edu.co> | Closed | 6/5/2026 11:45:49 a. m. | 6/5/2026 10:00:00 a. m. | 6/5/2026 11:46:00 a. m.
8385 | User Story | Agregar excepción en la solicitud de cancelación de curso | Angello Gómez <p.sui@amigo.edu.co> | Closed | 6/5/2026 1:39:15 p. m.
8391 | User Story | Error relacionado con los horarios con und academica | Angello Gómez <p.sui@amigo.edu.co> | Closed | 6/5/2026 4:31:53 p. m. |  | 7/5/2026 7:49:00 a. m.
8394 | User Story | Permitir realizar adición de contrato para cambio ADMINISTRATIVO a DOCENTE | Angello Gómez <p.sui@amigo.edu.co> | Resolved | 7/5/2026 7:52:58 a. m. | 8/5/2026 8:30:00 a. m. | 7/5/2026 5:00:00 p. m.
8398 | User Story | Identificar y migrar información de programas inactivos en la tabla DIVISION DE TITULOS | Angello Gómez <p.sui@amigo.edu.co> | Resolved | 7/5/2026 12:00:50 p. m. | 11/5/2026 12:00:00 p. m. | 12/5/2026 8:00:00 a. m.
8399 | Bug | java.lang.IllegalStateException: Response already committed | Angello Gómez <p.sui@amigo.edu.co> | Resolved | 8/5/2026 9:09:43 a. m.
8400 | Bug | java.sql.SQLIntegrityConstraintViolationException: ORA-00001: unique constraint (ELECCION.PERSONA_PK) violated |  | New | 8/5/2026 9:11:17 a. m.
8401 | User Story | Ajustes en permisos para usuarios con permiso de tipo ADMINISTRADOR | Angello Gómez <p.sui@amigo.edu.co> | Active | 8/5/2026 10:41:53 a. m. | 13/5/2026 8:30:00 a. m.
8403 | User Story | Refactorización backend Adición cursos vacional - Estudiante | Angello Gómez <p.sui@amigo.edu.co> | New | 8/5/2026 10:53:59 a. m. | 13/5/2026 3:30:00 p. m.
8404 | User Story | Refactorización backend Adición matrícula - Estudiante | Angello Gómez <p.sui@amigo.edu.co> | New | 8/5/2026 10:55:34 a. m. | 14/5/2026 1:30:00 p. m.
8405 | User Story | Refactorización backend Calendario académico - Estudiante | Yajaira Lizcano <analista2.sui@amigo.edu.co> | Resolved | 8/5/2026 10:56:41 a. m. | 11/5/2026 9:00:00 a. m.
8406 | User Story | Refactorización backend Cambio de grupos - Estudiante | Yajaira Lizcano <analista2.sui@amigo.edu.co> | Resolved | 8/5/2026 10:58:06 a. m. | 12/5/2026 7:00:00 a. m.
8407 | User Story | Refactorización backend Cambio de programa - Estudiante | Yajaira Lizcano <analista2.sui@amigo.edu.co> | Active | 8/5/2026 10:59:21 a. m. | 13/5/2026 5:00:00 a. m.
8408 | User Story | Refactorización backend Campus virtual - Estudiante | Yajaira Lizcano <analista2.sui@amigo.edu.co> | New | 8/5/2026 11:00:40 a. m. | 14/5/2026 4:00:00 a. m.
8409 | User Story | Refactorización backend Cancelación de cursos - Estudiante | Juan Tamayo <analista4.sui@amigo.edu.co> | New | 8/5/2026 11:01:38 a. m. | 11/5/2026 3:00:00 a. m.
8410 | User Story | Refactorización backend Cancelación de cursos y/o matrícula de intercambio - Estudiante | Juan Tamayo <analista4.sui@amigo.edu.co> | New | 8/5/2026 11:02:49 a. m. | 12/5/2026 5:00:00 a. m.
8411 | User Story | Refactorización backend Caracterización - Estudiante | Juan Tamayo <analista4.sui@amigo.edu.co> | New | 8/5/2026 11:03:58 a. m. | 14/5/2026 7:00:00 a. m.
8412 | User Story | Refactorización backend Certificaciones - Estudiante | Juan Tamayo <analista4.sui@amigo.edu.co> | New | 8/5/2026 11:04:50 a. m. | 15/5/2026 11:00:00 a. m.
8450 | Bug | ava.lang.NullPointerException at funlam.academico.view.administrativo.backing.AdmMatriculaEventoBean.addMatriculaEventoAction(AdmMatriculaEventoBean.java:284) | Practicante SUI <p1.sui@amigo.edu.co> | Active | 11/5/2026 9:49:51 a. m.